## List1
| Beránek Petr |  | Houdková Lenka |  | Linka Jan |  | Roubalová Eliška |  | Štíbal Pavel
Datum | Strávený čas | Pracovní náplň | Strávený čas | Pracovní náplň | Strávený čas | Pracovní náplň | Strávený čas | Pracovní náplň | Strávený čas | Pracovní náplň
1.týden | 1.5 | Vyhledávání informací o způsobu krmení zvířat v zoo a přípravě jejich jídelníčků | 1.5 | Průzkum trhu, plánování úkolů na další týden pro ostatní členy | 1 | Zjištení informací pro implementaci - frameworky | 1 | Část vize – Současný stav | 1 | Prohledání na internetu, některé projekty tykající se zoologických zahrad a nabídky zoologických zahrad
[7 empty] | 1 | Hledání na internetu – konkurenční projekty, nabídky zoologických zahrad | 1.5 | Část vize – Zainteresované instituce a osoby
[7 empty] | 2 | Vytvoření dokumentu vize z jednotlivých částí
2.týden | 1.75 | Sepsání funkčních požadavků | 1 | Harmonogram a finance projektu | 1.5 | SWOT analýza - obecné informace a vytvoření | 1 | Návrh procesu Plánování akcí | 0.75 | Návrh biznis procesu Zahájení propagace
| 2.5 | Hledání informací o vnitřních funkcích nákupu po internetu a zasílání zboží
| 0.75 | Vytvoření procesního diagramu „Nákup vstupenek“
3.týden | 0.75 | Upravení funkčních požadavků (podle MoSCow a SMARTER) | 3 | BPM - Správa financí a Směny | 0.5 | Přidání relevantních informací z ostatních zdrojů do SWOT | 0.5 | Návrh procesu Zpracování návrhů od zákazníků | 0.5 | Návrh biznis procesu Adopce
| 3.25 | Upravení a rozšíření procesního diagramu „Nákup vstupenek“ | [6 empty] | 2.5 | Dokonečení biznis procesu Adopce
| 2 | Hledání informací o tom jak funguje e-shop a co je spojeno s jeho vedením
| 3 | Vytvoření procesního diagramu „E-shop“
4.týden | 1.25 | Redukování a zpřehlednění diagramů „Nákup vstupenek“ a „E-shop“ | 6 | BPM - Prodej zvířete, Nákup zvířete, Rozhodnutí o přidělení financí, BDM | 0.75 | Obecné požadavky - přepracování | 2 | Dokonečení procesu Plánování akcí | 3.25 | Dokonečení biznis procesu Zahájení propagace
| 4.5 | Vytvoření diagramů „Přihlášení do systému“, “Prohlížení databáze zvířat“, „Editování databáze zvířat“ a „Editování kalendáře akcí“ |  |  |  |  | 0.5 | Návrh procesu Žádání o dotace | 0.5 | Obecné požadavky
5.týden | 1 | Vytvoření Use Case „E-Shop“ | 5 | Use-cases - Databáze zaměstnanců | 1.5 | GitHub - vytvoření, nastavení, pozvánky | 1.5 | Dokončení procesu Zpracování návrhů od zákazníků | 1.5 | Vytvoření biznis procesu Odchyt zvířete
| 4.5 | Vytvoření Use Case „Vzkazovník pro zaměstnance“, „Mapování požadavků“ a „Vzkazovník pro návštěvníky“ | 1 | Opravení BDM | 1 | GitHub - asistence pro ostatní | 1.5 | Dokončení procesu Žádání o dotace | 1.5 | Vytvoření biznis procesu Lečení zraněného zvířete
[5 empty] | 6 | Tvorba BPM | 1.5 | Vytvoření diagramu Generalizace účastníků | 1.5 | Vytvoření biznis procesu Přijmutí zraněného zvířete
[7 empty] | 0.75 | Konečná úprava dokumentu Vize | 1.75 | Vytvoření biznis procesu Vypuštění vyléčeného zvířete
[7 empty] | 2 | Vytvoření procesu Veterinární kontroly | 1.5 | Vytvoření use-case – Databáze zvířat
[7 empty] | 3 | Vytvoření procesu Pořádání příměstských táborů
[7 empty] | 1 | Vytvoření use case – Kalendář akcí
Celkem k 1. iteraci | 26.75 |  | 17.5 |  | 12.25 |  | 19.25 |  | 17.75
6.týden | 1 | Vypracování oponentury | 2 | Oprava diagramů a use-case |  |  |  |  | 6 | Oprava biznis procesy a use-case
| 2.5 | Vytvoření scénářů pro E-Shop
7.týden | 1.25 | Opravení procesních diagramů a Use casů | 2 | Tvorba scénářů | 3 | Play - Hello World |  |  | 4 | Tvorba scénářů k use-case
[5 empty] | 8.5 | Play - studium dokumentace
[5 empty] | 5 | Play - tutorial aplikace + Heroku
Celkem k 2. iteraci | 31.5 |  | 21.5 |  | 28.75 |  | 19.25 | 0 | 27.75
8.týden | 13 | Tvorba jednoduché aplikace v Play! dle tutorialu + upload na Heroku | 1 | Oprava předchozích dokumentů |  |  | 2 | Oprava scénářů a dalších chyb. | 1.75 | Oprava přechozích chyb
| 2 | Psaní oponentury k 2. Iteraci |  |  |  |  | 3 | Úprava šablon pro generování dokumentace | 5 | Tvorba aplikace v play pomocí tutorialu
[7 empty] | 10 | Generování diagramů a úprava vsledné dokumentace
[7 empty] | 7 | Vytvoření databázového modelu
9.týden | 5.25 | Tvorba sekvenčních diagramů „Přidat do košíku“, „Zobrazit nákupní košík“, „Zaregistrovat se“, „Zobrazit/Vyhledat zboží“ | 6 | Sekvenční diagramy, diagram balíčků, diagram komponent |  |  | 1.5 | Oponentura k druhé iteraci | 11.5 | Sekvenční diagramy, Diagram nasazení
Celkem ke 3. iteraci | 51.75 |  | 28.5 |  | 28.75 |  | 34.25 |  | 46
10. týden | 0.25 | Oprava Use Case |  |  | 1 | Play - Twitter bootstrap | 0.25 | Oprava chyb v generování sekvenčních diagramů | 0.5 | Oprava scénařů u USE-CASE
10.týden | 15 | Play - tutorial Zenstasks + hledání způsobů jak dodělat tutorial bez nutnosti znalosti javascriptu a coffee scriptu. |  |  |  |  | 2 | Oprava databázového modelu dle oponentury | 0.5 | Sepsání zprávy o implementaci.
10.týden | 10 | Play - tvorba modelů pro naši aplikaci + hledání způsobu jak správně v Play! Vybírat z databáze. |  |  |  |  | 3 | Hledání, jak správně vytvořit Návrh tříd. Pokus o vytvoření návrhu jedné části. | 4 | Oprava modelu nasazení
|  |  | 10 | Vytvoření GUI |  |  | 10 | Dopsání controllerů pro komunikaci GUI a databáze.
[7 empty] | 0.75 | Sepsání uživatelského manuálu.
11.týden | 10 | Java - příprava embedded databáze, hledání jak správně navrhnout a napsat DAO, vytvoření všech tříd, které budou jakkoliv pracovat s databází. |  |  |  |  | 3 | Generování konečné upravené dokumentace a úprava výsledného dokumentu.
Celkem ke 4. iteraci | 35.25 |  | 10 |  | 0 |  | 19 |  | 5
Celkem ze všech iterací | 196 |  | 77.5 |  | 69.75 |  | 91.75 |  | 96.5